## Slide 1
PREPD 2025/2026
Planeamento da Dissertação
Template de WBS
Alberto Borges Pereira
abp@isep.ipp.pt

## Slide 2: Estrutura da EAP / WBS por ciclo de vida
1. Projeto
1.1 Planeamento
1.1.1 Maqueta 3D
1.1.2 planos de especialidades
1.2 Construção
1.2.1 Estrutura
1.2.2 Revestimentos
1.3 Acabamentos
1.2.1.1 Pilares
1.2.3 Instalações
1.3.1 Jardins
1.3.2 passeios
1.2.1.2 Alvenarias
1.2.2.1 Caixilharias
1.2.2.2 pavimentos
1.2.3.1 Inst elétrica
1.2.3.2 Canalizações

## Slide 3: Dicionário da EAP / WBS
Dicionário da EAP | Tipo | Descrição adicional / critérios de aceitação | Critérios de progresso
1.1 Planeamento | Fase | Será contratado um arquiteto e um engenheiro de eficiência energética. Esta fase só será concluída após aprovação formal dos seus entregáveis. | Maqueta entregue – 25% Maquete aprovada - 50% Planos de especialidades entregues – 75% Planos de especialidades aprovados – 100%
1.1 Maqueta 3D | Entregável | Deverá ser realizada com um software próprio e compatível para visualização noutros Pcs. Deverá ter um versão que inclua a decoração. Deverão ser enviadas duas versões. O cliente tem 15 dias para aprovar. | Maqueta exterior – 25% Maqueta interior – 50% Maquete inicial entregue – 75% Maquete final entregue e aprovada – 100%
1.2 Planos de especialidade | Entregável | Deverão ser realizados os planos de especialidade por engenheiros qualificados e supervisionados pelo arquiteto. Deverá existir um plano de eficiência energética. O cliente tem 15 dias para aprovar. | Planos de especialidade entregues – 25% Plano de eficiência energética entregue – 50% Planos aprovados – 75% Planos licenciados – 100%
1.2.2.1 Caixilharias | Pacote de trabalho | Deverão ter eficiência energética A+. A sua instalação será supervisionada pelo Eng de eficiência energética | 7 janelas – 10% cada 2 portas – 10% cada Aprovação - 10%

## Slide 4
PREPD 2025/2026
Planeamento da Dissertação
Template da WBS
Alberto Borges Pereira
abp@isep.ipp.pt